## 설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 통영케이블카 예삭(끄는 줄) 스플라이싱 공사
2. 공 사 위 치 : | 통영시 발개로 205 도남동 하부역사 일원
3. 공 사 목 적
- 본 사업은 통영케이블카 와이어로프(끄는 줄)의 사용기간이 경과함에 따라 늘어난 길이를 절단하고, 재연결함으로써 장비의 안전성 및 효율성 향상을 목적으로 함.
4. 시 공 기 준
- 본 공사는 공사시방서에 의거 시공하고 기타공종에 대한 시공은 발주청의 지시에 의함.
5. 공사용 자재
- 본 공사에 소용되는 자재는 KS표시허가품을 사용하여야 하며, KS품이 없는 자재는 사용전 감독관의 승인을 얻어 사용한다.
6. 공 사 기 간
- 본 공사는 착공일로부터 7일간으로 한다. 단, 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 공기를 연장할 수 있다.
가. 공사 시방서 ［공사의 일시중지］의 사유가 발생할 경우
나. 공사기간중 강우로 인하여 본 공사를 진행할수 없는 일수가 많아 공기에 큰 영향을 주었을 경우
다. 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우
라. 용지 및 지장물 보상지연으로 공사기간에 큰영향을 주었을 경우
마. 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우
바. 시행청의 시공방침 변경, 관급자재조달지연, 설계변경을 위한 공사중지명령에 의거 작업이 중단되었을 경우
7. 안전관리
- 본 공사시공중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난등의 피해가 있거나
공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.

## 일반시방
일 반 시 방 서
1. 총 칙
가. 본 시방서는 통영케이블카 예삭(끄는 줄) 스플라이싱 공사에 적용한다.
나. 본 시방서는 일반적인 공사시방을 표시한 것이며, 기술적인 사항은 특별 시방서에 준한다.
다. 본 공사는 건설부 제정 건축공사 일반 표준 시방서에 의하며, 타공사와 관련이 있는 사항에 대하여 각기 해당공사의
기재사항을 준수하고 제 규정 및 요령 또는 지침서 등을 철저히 준수하여야 하며, 중복이나 모순 혹은 기술되지 않은
의문 사항은 담당책임기술자(이하"감독관"이라 한다.)의 지시에 의하여 수급인 부담으로 시행한다.
라. 수급인은 감독관의 지시에 따라야 하며 이에 소홀로 인해 발생되는 모든 사항은 수급인이 책임진다.
마. 설계도서 및 시방서에 관하여 이의가 있을 시에는 계약체결 이전에 그 책임한계와 대책을 명확히 해두어야 한다.
계약체결 후 이의가 있을 경우에는 감독관과 협의하여 그 지시에 따라야 하며, 문서상의 이의가 있을 때에는 시행청의
해석에 따라야 한다.
2. 공 사 의 착 수
도급자는 공사 착수전에 다음 사항을 구비하여야 한다.
가. 현장대리인 지정
현장대리인은 본 공사 수행에 필요한 제반 지식과 충분한 경험이 있는 자로서 법에 명시한 적합한 면허 소지자로 한다.
나. 기술자 확보
공사 현장에는 본 공사에 적합한 기술자를 상주케하고, 그 중 1인을 현장 대리인으로 한다.
다. 제출서류
도급자는 공사 착수전에 착공계, 현장대리인계, 공사도급 내역서, 예정공정표 및 기타 당 규정에 의한 제반 서류를
제출하여야 한다.
3. 공 사 공 정 계 획
가. 수급인은 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 제출하여야한다.
나. 수급인은 공사 착공과 동시에 예정공정표를 작성하여 감독관의 승인을 득해야 하며 계획 기간내 공정이 완료될 수
있도록 한다.
다. 수금인은 감독관의 요구가 있을때에는 공사 시행의 순서, 방법, 주요자재 반입계획, 주요 기계설비의 반입과 배치 및
사용계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 공사 실시 계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
4. 제 보 고
가. 수급인은 공사 실시상황 및 실시 공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 작성하여 지시에 따라 제출하여야 한다.
나. 수급인은 항상 공사진행사항을 계획과 대조하여 주요공정이 현저하게 지연될 때는 즉시 그 사유 및 공정만회계획을 수립하여
감독에게 보고하여야 한다.
다. 수급인은 감독관의 지시에 따라 다음의 제보고서를 감독관이 지정하는 양식에 따라 작성 제출하여야 한다.
1) 매일의 작업진행 사항
2) 노사 출역 사항
3) 중기 투입 현황
4) 공사용 자재의 수불 현황
5) 공사용 장비의 반입사항
6) 안전규칙 이행에 관한 사항
7) 공사예정공정표(PERT/CPM)
8) 공정표 수정 또는 공정만회 대책사항
9) 기타 감독관의 지시사항
5. 재 료 관 리
가. 공사 감독관은 공사에 사용되는 재료의 제조방법 및 생산장소에 관한 사항을 수급인에게 서면으로 보고하게 할 수 있으며
검사, 조사, 시험 등을 할때는 수급인은 편의를 제공하여야 한다.
나. 재료가 현장에 반입되어 감독관의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업이 지장이 없는 장소에 적치하여 감독관이 쉽게 점검할
수 있도록 하여야 한다.
다. 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독관이 변질 또는 불량품으로 인정할때는 이를 사용하여서는 안된다.
6. 공사표준시방서의 비치
공사에 관련되는 제 표준시방서는 현지에 언제나 비치하여야 한다.
7. 용 지 의 이 용
가. 수급인은 감독관의 승인을 얻어 공사를 수행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.
나. 공사를 수행하기 위해 발주자로부터 차용한 용지이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용, 보상 등을 수급인의
책임 하에 이루어져야 한다.
8. 시공후 검사가 불가능한 곳의 시공검사
공사 시공후 검사가 불가능한 부분은 검사를 사진 또는 도면으로 받아두어야 한다.
9. 발 생 물 의 처 리
공사 수행에 생긴 발생물은 감독관의 지시에 따라 정리하고 발생물 조서를 첨부하여 감독관이 지시하는 장소로 운반, 인도하여야
한다.
10. 공사 현장 관리
가. 공사 현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사기 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록
하여야 한다.
나. 공사 현장에는 일반인 및 노무자의 출입감시, 풍기문란의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 특히 유의하여야 한다.
다. 수급인은 공사 현장에 일반통행인이 보기 쉬운 장소에 공사명, 공사기간, 발주자명, 공사수급인명 등 소정양식에 따라 공사
안내표지판을 설치하여야한다.
라.수급인은 현장사무실내에 공사현장을 파악할 수 있는 상황판을 공사 감독원과 협의 설치하여야 한다.
마. 공사 시공중 수급인은 감독관의 허가 없이 유수 및 수륙교통에 지장이 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼쳐서는
아니 된다.
11. 안 전 조 치
가. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있는 응급조치를
취하여야 한다.
나. 공사에 필요한 보안장치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고
필요한 제반시설을 갖추어야 하며 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.
다. 공사 시공중에는 인접해 있는 가옥, 가설구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설 및 보안시설을
설치하여야한다.
1) 출입금지구역의 설정
2) 도로의 교통제한 또는 금지
3) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호
4) 위생적 음료수의 확보
5) 폭약사용에 대한 위험표시
6) 위생적인 화장실과 배수시설 등
라. 공사 시공중에는 일반인의 육상 및 수리시설, 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.
마. 수급인은 공사진행으로 인하여 인면피해를 끼칠 위험한 장소가 있을 때는 위험 표지판을 수급인 부담으로 표시하고 안전사고
에 대하여 책임을 진다.
12. 수질오염방지 및 위생시설
수급인은 공사 수행에 있어서 수질오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 취해야 하며, 물의 오염 및 위생에 관한 법
령을 준수하여야 한다.
13. 공 사 용 도 로
수급인이 공사용 도로로서 사용하는 도로는 공사용 도로로 사용되는 동안 그를 잘 유지하여야 한다.
가. 수급인은 공사용 도로의 신설, 개량 및 보수계획을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받고 시행청에 소정의 수속을 밟
아서 표지의 설치 및 기타 필요한 조치를 자기부담으로 하여야 한다.
나. 수급인은 공사용 도로의 신설, 개량, 보수 및 유지를 될 수 있는대로 일반대중에게 불편이 없도록 또한 공공의 안정을 해치
지 않도록 실시하여야 한다.
공사용 도로의 공사 및 사용에 의하여 제3자에 끼친 손해 및 분쟁은 수급인이 조속히 해결하여야 한다.
다. 도로공사의 경우 수급인은 완성 또는 일부 완성된 도로를 감독관의 승인을 받아서 공사용 도로로서 사용할 수 가 있다. 이 경
우 그 도로를 손상시켰을 때에는 원상 복구하여야 한다.
14. 사 고 의 보 고
토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향이 미치는 사고가 일어났을 때 혹은 그러한 사고발생의 장소
를 발견했을 때에는 응급조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.
15. 폭 발 물 의 취 급
폭발물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 화약류 취급에 관한 법령에 의하여 안전하게 취급하여야 한다.
16. 기 계 기 구
기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량을 가져야 한다. 수급인은 기계기구의 성능을 표시하응 일람표 및 그 배치계획도 등
을 감독관에게 체출하여야 한다.
17. 작 업 시 간
가. 공사의 편의상 작업 시간을 연장, 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독관의 승인을 받아야
한다.
나. 공사 시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독관이 인정할때에는 수급인은 그지시에
따라야 한다.
18. 제 법 규 준 수
가. 공사시행에 있어서는 근로 기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구조법, 기타 관련법규 등을 반드시 준수하여야 한다.
나. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임하에 이루어지고 고용하는 전 노무자의 모든 해위에 대한 책임은 수급인
이 져야 한다.
19. 사 진 촬 영
가. 수급인은 감독관의 요구에 따라 필요한 사진을 촬영해서 사진첩을 제출해야 한다.
20. 설계 및 시공도서 관리
공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 정히 관리하며 준공과 동시에 준공도서를 작성하여 감독관에게 반납한다.
21. 준 공 검 사
가. 수급인은 준공상황을 실측한 정확한 도면을 작성하여 준공계를 첨부하여 감독관에게 제출한다.
나. 준공검사에 필요한 모든 경비는 수급인 부담으로 한다.
22. 공사후의 정리
공사가 완공되었을 때에는 감독관의 지시에 따라 가설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독관의 검사를 받아야 한다.
23. 지 급 자 재
가. 수급인은 항상 지급자재에 대한 재고목록을 비치하고 공정별 가용양을 매일 감독관에게 보고하여야 한다.
나. 발주자로부터 양도된 지급자재의 일반관리는 수급인 책임이며, 보관 소홀로 손실이 되거나 사용불능이 되었을 때는 수급인 부
담 으로 즉시 이를 대체하여야 한다.
다. 수급인이 시공 부주의 등으로 재시공할 경우 소요되는 지급자재는 수급인 부담으로 재시공하여야 한다.
24. 수급인의 의무
가. 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공해야 하며, 수급인은 기술적인 사항에 대해여 책임을 져야 한다.
나. 수급인은 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.
다. 수급인은 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.
라. 수급인은 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최후인계를 받을 대까지 공사 목적물을 수급인 부담으로 관리하며 그 책임을
진다.
마. 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독관이 만족할때까지 수급인이 대체 또는 복구하여야 한다.
바. 공사현장대리인은 감독관의 승인 없이 공사현장을 이탈할 수 없다.
사. 공사현장대리인 및 현장직원이 불미한 행동을 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독관이 교체를 명하였을 때 수급인은
이에 응해야 한다.
아. 수급인은 공사에 대하여 제반검사 결과 처분지시가 있을 시는 이에 따라야 하며 이의를 제기할 수 없다.
자. 본공사시공 지구 외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을때는 수급인 부담으로 복구 하여야 한다.
25. 관급자재의 구입 일반
가. 적용범위
관급되는 자재의 규격, 품질, 성능, 시험검사, 운반, 설치, 납품 등에 대하여 적용한다.
나. 납품장소 : 공사현장(요구장소)
다. 납 품
수급인은 관급자재를 계약일로부터 10일 이내로 지정된 장소에 운반하여 검사가 끝나면 납품으로 인정한다.
라. 운 반
* 운반 및 설치시에는 자재의 파손방지응 철저히 하고 부주의로 인하여 발생하는 사고는 도급자가 책임을 진다.
* 제반시험, 검사과정에서 부적합하거나 기타의 결함이 발생하였을 시는 계약자부담으로 즉시 시정조치를 하고 재시험, 재검사
를 필하여야 한다.
26. 공 사 용 가 설 물
가. 공사의 가설 시설물은 공사시공에 필요한 적정규모 이상으로 하며, 제반규정에 위반되지 않아야 한다.
나. 공사용 가설 시설물 규모는 설계서 및 시방서에 제시된 규모와 같이 설치하며 상기에 규정되지 않은 가설물은 감독관의 설
계도면 승인을 얻어야 한다.
다. 규정되지 않은 가설물 설치는 수급인 부담으로 시설하며, 가설물 설치 미비로 인한 공사지연, 안전사고 등른 수급인이 책임
진다.
라. 공사 준공 후 수급인은 감독관의 지시에 의하려 가설물을 철거하여야 하며 철거 후 원상태로 복구하여야 한다.
27. 이 의 신 청
가. 수급인은 감독관의 지시 혹은 결정이 계약범위외라고 인정될 때는 서면으로 10일전에 감독관에 제출하여야 한다.
나. 소정의기간 내에 감독관에게 제출하지 않을경우에는 결정 및 지시등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.
28. 감 독 조 치
가. 수급인은 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독관과 상호 협의해야 한다.
나. 시방서 설계도서 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독관과 협의하여 시
행하여야 한다.
29. 공 사 의 중 지
본 공사중 다음 상황이 발생할 때 공사의 전부 혹은 일부를 감독관이 중지를 명할 수 있다.
가. 설계변경 사항이 발생할 경우
나. 수급인이 설계도서 및 시방서에 준하지 않을 경우
다. 천재지변 등으로 공사에 현저한 악영향을 주는 경우
라. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우
30. 공 사 의 변 경
본 공사 시행중 일체의 변경사항에 대해서는 감독관의 사전 승인을 득하여야 한다.
31. 품 질 관 리
본 공사를 수행하는데 있어 품질관리에 필요한 제비용은 수급인이 부담하여 시행하고, 추후 품질관리 항목은 감독관이 지정할 수
있다.
32. 설계 변경 조건
가. 현장여건 및 운반사정에 따라 골재원 또는 토취장 및 사토장이 변경될 때
나. 수급인이 설계도서 및 시방서에 준하지 않을 경우
다. 지구내외의 운반거리가 변경될 때
라. 지급자재의 품종 및 수량이 변경될 때
마. 주요자재의 가격 및 정부노임단가 등의 현저한 변동이 있는 경우
바. 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있는 경우
사. 공종별 수량의 증감이 생길 때
아. 공사감독관 및 시행청의 지시에 의할 때
자. 기타 시행청이 부득이 변경을 요구하는 경우
차. 지질조사 또는 추정지질이 실제와 상이할 경우

## 예정공정표
공 정 표
공사명 : 통영케이블카 예삭(끄는 줄) 스플라이싱 공사
번 호 | 구 분 | 7일 | [6 empty] | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 공사준비
2 | 자재반입
3 | 스테이션 구조물 해체작업
4 | 예삭(끄는 줄) 긴장작업
5 | 예삭(끄는 줄) 연선작업
6 | 예삭(끄는 줄) 스플라이싱
7 | 스테이션 구조물 설치작업
8 | 시운전
※ 공사기간은 착공일로부터 7일간으로 한다
※ 공정순서는 현장 여건에 따라 조정될 수 있다

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ 통영케이블카 예삭(끄는 줄) 스플라이싱 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
01 예삭 스플라이싱 공사 | [7 empty] | 010102
0101 일반기기분리, 재조립공사 | 도면참조 | 톤 | 0.086 |  | 5259A2A588D86AC8C35BF90653B066 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025259A2A588D86AC8C35BF90653B066 | 6
0102 예삭(끄는 줄) 긴선작업 | 480㎟ 복도체 | 기 | 1 |  | 5259A2A530BF61C54F5CAE7646ECD3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025259A2A530BF61C54F5CAE7646ECD3 | 12
0103 예삭(끄는 줄, 보조와이어) 긴선작업 | 330㎟ 단도체 | 기 | 1
0104 예삭(끄는 줄) 연선작업 | 480㎟ 복도체 | km | 0.0632
0105 윈치 설치 및 철거 |  | 대 | 1 |  | 5259A2A530BF61C54F5CAE7646ECD6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025259A2A530BF61C54F5CAE7646ECD6 | 13
0106 잡철물 제작 및 설치 | 일반, 규격철물 | 톤 | 0.09075
0107 받침대 재료비 | 백강관(1M*Ø32*1.8t) | 미터 | 50
[ 합 계 ] |  |  |  |  | TOTAL
[12 empty] | 0101025259A2A56C016D40EB5C7316098107 | 14